ПАСПОРТ ПРОЕКТА № ______________

(идентификационный номер проекта)

«Театр. Читай, смотри, играй» - организация комплекса театрализованных форм работы, формирующих позитивное отношение к книге и чтению у населения Алексеевского городского округа»

(наименование проекта)

- Основные положения

| Координирующий орган: Администрация Алексеевского городского округа | Куратор проекта: Васюта Юлия Витальевна - начальник управления культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» | Руководитель проекта: Бондаренко Наталья Николаевна – директор МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Серкин Евгений Михайлович, заместитель главы администрации Алексеевского городского округа, председатель комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики |  |
| Инициатор: Бондаренко Наталья Николаевна – директор МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» |
| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: | дата начала: 01.02.2019 | дата окончания: 29.11.2019 |
| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): | 5,0 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: |
| Территория реализации проекта: Алексеевский городской округ | Уровень сложности проекта: Начальный | Тип проекта: Социальный |
| Направление Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области до 2025 года: 4.2. Второе стратегическое направление - «Развитие социальной сферы муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области» | Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области до 2025 года: Не определен |
| Наименование муниципальной программы Алексеевского района: Развитие культуры и искусства Алексеевского района на 2015-2020 годы | Наименование подпрограммы муниципальной программы Алексеевского района: Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |
| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| Отклонение по бюджету: | Превышение на не более 750 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам: | Превышение на не более 33 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |

- Цель и результат проекта

| Цель проекта: | Сформировать позитивное отношение у населения Алексеевского городского округа к книге и чтению путем проведения не менее 50 мероприятий с использованием средств театральной деятельности к 29.11.2019 г. |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | Проведение цикла мероприятий для населения Алексеевского городского округа, посвященных Году театра, направленных на формирование устойчивого интереса к книге и чтению, стимулирование и развитие творческого потенциала средствами театральной деятельности. |
| Результат проекта: | Результат: | Базовое значение | Период, год | Вид подтверждения: |
|  |  |  | 2019 |  |
|  | Увеличено количество посещений на 1500 ед. посредством проведения не менее 50 мероприятий с использованием средств театральной деятельности. | 391939 | 393439 | Статистический отчет (сравнительный анализ статистических данных экземпляров выданных документов печати) |
| Требования к результату проекта: | Требования к результату | Базовое значение | Период, год | Вид подтверждения: |
|  |  |  | 2019 |  |
|  | Проведено анкетирование | - | - | Результаты анкетирования |
|  | Организованы книжно-иллюстративные выставки | - | 25 | Информационное письмо, фотоматериал |
|  | Проведено мероприятий, в том числе: конкурсы перекрестки мнений акции виртуальные путешествия вечера-портреты трансляции театральных постановок слайд - презентаций о театральных профессиях циклы мероприятий о театре круглый стол постановка пьесы | - | не менее 50 2 4 2 10 10 10 10 3 1 1 | Информационное письмо, фотоматериал |
|  | Размещены статьи в СМИ | - | не менее 10 | Скриншот |
|  | Создан клуб любителей театра | - | 1 | Документация клуба |
| Пользователи результатом: | Население Алексеевского городского округа |